## Slide 1
RSI 信源全球 · 2027 數位躍升戰略
2027 IT 營運計畫架構
整合運用・智能營運
從「單點建置」躍升為數據治理、邊緣韌性、AI 協同與智慧決策的跨國營運藍圖
報告對象 周文津 副總經理（Executive Sponsor）
報告人 Howard Liao Ph.D.（Lead Architect & Advisor）
2026 年 10 月｜高階決策簡報｜機密
Notes: 周副總好，今天向您報告 2027 年 IT 營運計畫架構。重點不是增加更多單點系統，而是讓既有資訊能力形成跨流程、跨廠區、跨系統的實質營運效益。最後會有幾項需要您裁示的決策事項。

## Slide 2: 以二千萬級投資，換取每年 NT$3,700 萬硬性現金節省
EXECUTIVE SUMMARY｜結論先行
7,500 萬件
集團年出貨量
跨國精準履約交付防禦
NT$3,705 萬
年硬性現金節省
防禦包機 ＋ 布料降損 1.2%
14.8 個月
投資回本週期
單件成衣數位成本約 NT$0.27
48～72 小時
車間斷網離線自律
海纜中斷仍持續生產
今天請副總裁示
1
核定預算方案：A 集團全面躍升版（建議）或 B 精實核心啟動版
2
發布盤點公文，啟動 4 週職能與設備盤點
3
授權 4-Gate「廠長＋副總」雙簽特許放行機制
4
同意 Q2 派駐隆安燈塔廠的駐廠突擊隊
Notes: 先講結論：投資約二千萬級，每年可產生約 3,700 萬硬性現金節省。今天需要副總裁示四件事，最後一頁會再完整列出。

## Slide 3: 報告架構
AGENDA
01
戰略定位
三年演進、資源重心轉移、四大投資主軸
02
投資與回報
R-G-T 預算、硬性財務對沖、KPI 目標、A/B 方案
03
架構藍圖
四大主架構 25 項子領域、層級價值鏈、AI 三階梯
04
現場落地
邊緣韌性、4-Gate 產前門禁、IE 線平衡、法規與 ESG
05
執行治理
WBS 季度路線、組織資源、盤點 SOP、決策事項

## Slide 4
01
戰略定位
2027 的重點，是讓既有資訊能力形成跨流程、跨廠區、跨系統的實質效益

## Slide 5: 2025～2027：建系統 → 補流程 → 整合與智能
01 戰略定位
Phase 1 · Foundation
2025
系統建置與基礎完善
逐步建立生產、研發、品管、IE、倉儲、BI、RPA、IoT、自動化與資安等基礎能力，奠定數位化營運硬底層。
Phase 2 · Connectivity
2026
流程完善與資訊即時化
補齊跨系統與跨作業斷點，強化 MES 工序架構、行動化、即時收集、用料全流程、BPM、BI、ML／RAG 與智能設備整合。
未竟事宜：部分端到端流程、全用料閉環與進階 AI 研究仍需加強
Phase 3 · Intelligence
2027
整合運用與智能營運
以數據治理、邊緣韌性與 Agentic AI，讓系統、流程、資料與設備在共同架構下真正整合，支援即時決策。
Notes: 三年演進界線清楚：2025 把系統建起來，2026 把流程補完整，2027 收斂到數據治理與智能代理。2026 仍有部分未竟事宜，會在 2027 一併補齊。

## Slide 6: 資源重心：由單點採購移轉至數據整合與智能決策
01 戰略定位
Chart: 
| 2025 奠基期 | 2026 完善期 | 2027 智能期
單點硬體設備採購 | 45 | 25 | 12
流程與 MES 整合 | 35 | 45 | 28
數據治理與 API 底座 | 15 | 20 | 32
智能決策與 AI 協同 | 5 | 10 | 28
▼ 33 pt
單點硬體採購佔比：45% → 12%
▲ 17 pt
數據治理與 API 底座：15% → 32%
▲ 23 pt
智能決策與 AI 協同：5% → 28%
資料：RSI 2027 IT 營運計畫架構網站（戰略數據與動態圖表）
Notes: 這張圖說明預算的質變：2027 年 60% 的資源投入在數據治理、API 底座與智能決策，單點硬體採購降到 12%。

## Slide 7: 2027 四大投資主軸
01 戰略定位
營運韌性
Operational Resilience
建立東南亞跨國邊緣離線自治與零信任縱深防禦，Tier-1 生產核心具備不可篡改備份與可稽核復原力。
AI 規模化
AI at Scale & Agentic AI
Agentic AI 貫通客服、營運生管、做工規範知識庫（RAG）與工程 IE，把被動查詢升級為主動協同。
資料可信任
Data Trustworthiness
建立單一真實資料來源（SSOT），統一 MDM 主數據定義，嚴謹存取控制與資料生命週期稽核。
成本可控化
Cost Governance & FinOps
落實雲端與基礎設施 FinOps、整併軟體授權與架構現代化，把維運開銷轉為成長與創新資本。

## Slide 8
02
投資與回報
以 Gartner Run-Grow-Transform 配置資本，並以硬性現金節省回收

## Slide 9: 數位底座基準預算：US$640,000（約 NT$2,016 萬）
02 投資與回報
Chart: 
| Run 維運穩固 | Grow 業務增長 | Transform 創新躍升
預算 | 352000 | 160000 | 128000
US$640k
55%
Run 維運穩固
US$352,000｜約 NT$1,109 萬
保障生產零中斷、CrowdStrike 24/7 MDR 全託管、Zerto 秒級災備
25%
Grow 業務擴展
US$160,000｜約 NT$504 萬
支援柬／印新廠交鑰匙複製、Databricks 30TB+ 湖倉與 MDM 擴展
20%
Transform 智能轉型
US$128,000｜約 NT$403 萬
Agentic AI 落地、多語言技術手冊編譯與動態排線
單件成衣數位成本 DCPG US$640,000 ÷ 7,500 萬件 ≈ US$0.0085／件（約 NT$0.27，不到三毛錢）
Notes: 匯率以 31.5 計。這筆是 Pillar I 數位底座的基準年預算。用每件成衣攤提來看，不到三毛錢。

## Slide 10: 硬性財務對沖：每年 NT$3,705 萬現金節省
02 投資與回報
空運包機違約對沖
每年成功防禦 2 次海外空運包機延遲
NT$1,500 萬
約 US$476k／年
大貨布料利用率 +1.2%
MDM ＋ CAD 排產提升版型馬克利用率
NT$2,205 萬
約 US$700k／年
年總節省現金流（Hard Dollar）
NT$3,705 萬
全額淨投資回收期
14.8
個月（網站另載 14～16 個月）
整體 ROI
1 : 3.84
回收期與 ROI 口徑見第 14 頁
Notes: 硬性節省有兩塊：一是避免空運包機違約，每年防禦兩次約 1,500 萬；二是布料利用率提升 1.2%，約 2,205 萬。網站互動試算器可拖曳調整這兩個變數。

## Slide 11: 三大核心財務與效能承諾
02 投資與回報
▼ 8%～12%
可控 IT 維運成本降幅
FinOps 雲端執行個體優化、閒置資源釋放、重複授權整併與架構現代化
▲ 15%～25%
特定核心流程工時釋放
Agentic AI 導入客服、生管追蹤、做工規範知識庫（RAG）與工程 IE
RPO<15m
RTO<2h
Tier-1 災難復原與資安合規
核心生產系統達國際高可用標準，復原能力可受外部審計稽核

## Slide 12: 關鍵製造 KPI：2025 現況 vs 2027 目標
02 投資與回報
Chart: 
| 準時交貨率 OTD | 換線工時損失率 | 布料損耗率 | 產前異常事前攔截
2025 現況基準 | 88.5 | 28 | 5.8 | 35
2027 目標預期 | 98.2 | 10.5 | 4.1 | 94
OTD
88.5% → 98.2%
準時交貨提升 9.7 pt
換線損失
28.0% → 10.5%
換線工時損失降 17.5 pt
布料損耗
5.8% → 4.1%
損耗率降 1.7 pt
事前攔截
35% → 94%
產前異常多數在上線前攔下
Notes: 換線工時損失率與布料損耗率是越低越好；OTD 與事前攔截是越高越好。

## Slide 13: 董事會雙軌預算審批備案
02 投資與回報
建議首選
方案 A｜集團全面躍升版
US$640,000
約 NT$2,016 萬
2,500 席跨國幹部全覆蓋
總部＋越、柬、印 4 大基地同步
全面對齊國際頂級品牌稽核要求
備選彈性
方案 B｜精實核心啟動版
US$310,000
約 NT$980 萬
鎖定總部與越南隆安旗艦廠
400 核心席位先行
柬、印基地次年複製
Notes: 建議方案 A。若董事會希望降低首年支出，方案 B 先打通總部與隆安旗艦廠，柬印次年複製，但品牌稽核覆蓋與節省效益會延後。

## Slide 14: 財務口徑一致性檢核（呈董事會前建議統一）
02 投資與回報
檢核項目 | 網站標示 | 依網站數字推算 | 建議
IT 總投資 | US$640k（約 NT$2,016 萬） | 25 項 WBS 預算加總 US$1,390k（約 NT$4,379 萬）；US$640k 恰為 Pillar I 八項合計 | 明確區分「數位底座基準預算」與「25 項專案總投資」
回收期 | 14.8 個月（另處 14～16 個月） | 以 NT$2,016 萬計約 6.5 個月；以 NT$4,379 萬計約 14.2 個月 | 註明回收期所用的投資口徑
ROI | 1 : 3.84 | 3,705 ÷ 2,016 ≈ 1.84 倍（單年節省／底座預算） | 補上 ROI 的計算期間與公式
布料節省 | NT$2,205 萬（另處 2,200 萬） | 四捨五入差異 | 統一為 NT$2,205 萬
建議簡報對外一律以「25 項專案總投資約 NT$4,379 萬、年節省 NT$3,705 萬、回收期約 14～15 個月」為主口徑，US$640k 定位為 Pillar I 數位底座年度基準預算。
Notes: 這頁是我在整理時發現的口徑差異，建議在送董事會前先統一，避免被財務單位質疑。數字皆以網站上的 WBS 預算與匯率 31.5 推算。

## Slide 15
03
架構藍圖
以數位底座為基、營運流程為經緯、智慧硬體為感知、智能決策為頂層樞紐

## Slide 16: 四大主架構與 25 項子領域
03 架構藍圖
Pillar I
數位底座與治理
8
大關鍵領域
建立系統整合、資料運用與 AI 發展所需的共同底層架構與治理規則
Pillar II
營運流程整合
5
端到端流
打破系統孤島，實現訂單至出貨的端到端即時資訊流與嚴謹門禁
Pillar III
智能營運與決策
7
智能應用項
由資料事後呈現，邁向預測分析、異常介入與 Agentic AI 輔助決策
Pillar IV
智慧製造與設備
5
設備與邊緣項
推動設備聯網、通訊標準化、感知自動化與邊緣離線自律運轉

## Slide 17: Pillar I 數位底座與治理：8 大關鍵領域（US$640k）
03 架構藍圖
代號 | 領域 | 解決方案 | 規模 | 年度預算
P1-1 | API 管理 | Kong Enterprise 雙活網關 | 總部雙活 ＋ 3 海外廠邊緣叢集 | US$52k｜NT$164 萬
P1-2 | 存取治理與身分 | Entra ID P2／Frontline ＋ Vault | 2,500 席分層 SSO ＋ AI Agent 沙盒 | US$105k｜NT$331 萬
P1-3 | 企業資料層 | Databricks Delta Lake ＋ CDC／Kafka | 4 廠即時 CDC ＋ 30TB+ 湖倉 | US$115k｜NT$362 萬
P1-4 | 資料治理與標準 | Profisee MDM ＋ Atlan | 50 萬筆原物料清洗 ＋ 品質門禁 | US$80k｜NT$252 萬
P1-5 | AI 治理 | Portkey ＋ LangSmith ＋ Llama-Guard | 400 幹部 Copilot 沙盒、Token 配額 | US$48k｜NT$151 萬
P1-6 | 資訊安全 | CrowdStrike MDR ＋ Cloudflare ZTNA | 2,500 席零信任 ＋ 800 端點託管 | US$100k｜NT$315 萬
P1-7 | 備份與災備 | Zerto CDP ＋ S3 WORM | 核心 VM 秒級複製，RPO<15m／RTO<2h | US$68k｜NT$214 萬
P1-8 | 網路與邊緣 | Fortinet SD-WAN HA ＋ 研華 IPC | 4 基地雙軌 ＋ 8 台車間邊緣主機 | US$72k｜NT$227 萬

## Slide 18: Pillar II 營運流程整合 ＆ Pillar III 智能營運與決策
03 架構藍圖
Pillar II｜5 端到端流
WBS 合計 US$195k
P2-1
訂單交付追蹤
Camunda 8：訂單至出貨 9 大工序可視化
P2-2
用料全流程
Control Tower：BOM／採購／ETA／WMS 風險看板
P2-3
4-Gate 產前門禁
未達標鎖死發料，換線效率 +35%
P2-4
IE 與線平衡
GSDCost 標準工時 × 技能矩陣即時核算
P2-5
跨部門工作流
Flowable BPM：異常工單派工與 SLA 追蹤
Pillar III｜7 智能應用
WBS 合計 US$300k
P3-1
實時異常預警
Flink CEP：PCD 裁剪前 72h 缺料預警
P3-2
跨廠戰情室
Power BI ＋ Superset 產量／效率／損耗
P3-3
交期完工預測
XGBoost：剩餘工時與 OTD 風險
P3-4
線平衡模擬
OR-Tools 人機配置尋優，平衡率 95%+
P3-5
生管跟單 Agent
跨語言問答與客訴跟催，釋放 15～25% 工時
P3-6
多國語 RAG
Tech Pack 轉譯越／柬／印，檢索提效 70%
P3-7
RPA 自動化
報關與採購拋單機器人

## Slide 19: Pillar IV 智慧製造與設備：5 設備與邊緣項（US$255k）
03 架構藍圖
P4-1 機台通訊與智慧設備
Kepware OPC-UA ＋ EMQX MQTT，模板機自動派單與裁片計工
US$45k
P4-2 AI 與運算基礎
總部 4x GPU（vLLM）＋ 4 廠 K3s 邊緣推論節點
US$65k
P4-3 車間 OT 隔離與離線自治
Moxa／研華邊緣網關 Delta 雙向同步，斷網零停機
US$40k
P4-4 生產數據採集
Impinj RFID 讀寫器 ＋ 產線光電計工，實時回傳 MES
US$50k
P4-5 特種自動化設備整合
印尼貼合溫壓 IoT 監控 ＋ 自動拉布裁床接口，大貨零脫膠
US$55k

## Slide 20: 層級價值鏈：由基底硬體逐層遞進至 AI 協同
03 架構藍圖
01
基礎設備與資料層
Infrastructure / Data
02
API／服務介接
Integration
03
端到端營運履約
Process
04
即時透明看板
Visibility
05
主動異常辨識
Exception
06
模擬與決策輔助
Decision
07
AI Copilot 協同
Agent
要解決的問題：不同系統、流程、資料與設備，能否在共同架構下真正整合

## Slide 21: AI 三階梯與品牌客戶 IP 無菌室
03 架構藍圖
Chart: 
| 規則型預警 | 成衣工藝 RAG 助手 | IE／生管 Copilot
AI 權重 | 45 | 35 | 20
2027 AI
應用權重
階段一｜45%
規則型異常預警（Quick-Win）
先用確定性規則抓缺料、延誤等異常
階段二｜35%
多國語 Tech Pack RAG 知識庫
做工規範可檢索、可轉譯，檢索提效 70%
階段三｜20%
IE／生管 Copilot 動態排線
人機協同排線與跟單代理人
品牌 IP 無菌室
依 ISO/IEC 27001:2022 建立數據無菌室，以 Entra ID ＋ ABAC 屬性存取控制，隔離 Nike、Lululemon、Under Armour 等品牌版型資產，防範競品刺探與機密外洩。
目標：品牌客戶資安驗廠通過率 100%
AI 治理沿用 P1-5：Token 配額、Tech Pack 遮罩、決策軌跡紀錄（ISO/IEC 42001）
Notes: AI 不一次到位，而是先做 45% 的規則型 Quick-Win，再做知識庫，最後才是 Copilot。同時要保護品牌客戶的版型資產。

## Slide 22: 架構雷達：25 項核心功能整備度 2025 → 2027
03 架構藍圖
Chart: 
| API & 治理 | 端到端履約 | 物料閉環 | 主動異常辨識 | IE 模擬優化 | 邊緣離線自治 | 自動設備整合
2025 基礎現況 | 40 | 50 | 45 | 30 | 35 | 40 | 50
2027 整合目標 | 95 | 92 | 90 | 88 | 85 | 95 | 92
面向 | 2025 | 2027 | 提升
API & 治理 | 40 | 95 | +55
端到端履約 | 50 | 92 | +42
物料閉環 | 45 | 90 | +45
主動異常辨識 | 30 | 88 | +58
IE 模擬優化 | 35 | 85 | +50
邊緣離線自治 | 40 | 95 | +55
自動設備整合 | 50 | 92 | +42
整備度分數（0–100），引自網站架構雷達

## Slide 23
04
現場落地
邊緣韌性、產前門禁與 IE 演算，讓架構在車間真正產生效益

## Slide 24: 跨國邊緣韌性：海纜中斷，車間仍可自主生產 48～72 小時
04 現場落地
越南隆安主力廠
燈塔示範廠
72 小時
離線可用容限
MES／網路 12 ms
待同步佇列 0 件（已同步）
柬埔寨金邊廠
針織運動
48 小時
離線可用容限
MES／網路 18 ms
待同步佇列 14 件（同步中）
印尼中爪哇廠
無縫貼合
48 小時
離線可用容限
MES／網路 海纜波動・本地自治
待同步佇列 128 件（快取安全）
台北營運總部
Data Layer / AI
Group Master MDM
Kong Enterprise 閘道
4x GPU AI 叢集
Zero-Trust 防禦
同步機制
斷網時車間以研華工業邊緣主機 DuckDB 本地快取持續計數工票；連線恢復後，WAL 異動日誌以 Delta 差分與台北 Databricks Delta Lake 雙向自動回傳，ACID 原子寫入確認。
Notes: 網站上有一鍵模擬海纜中斷的演練功能，建議會中現場示範。

## Slide 25: Ready-to-Sew 4-Gate：條件不齊，系統不發料
04 現場落地
門禁一
BOM 與原副料齊套
WMS
主布縮率檢測完畢、色號批次相符、副料已入裁片超市
門禁二
工藝包與工序標準
Tech Pack / IE
最新客審工藝包就緒、SAM 確認、針距與針種規範確立
門禁三
MQP 產前樣確認
Quality
PP 會議結論已簽核、品管封樣確認、特殊部位無異議
門禁四
裁剪配套與特殊工序
Sewing Ready
自動裁床拉布完成，印花／繡花／熱壓特工件入超市
門禁攔截・嚴禁發料上線
例：MQP 產前樣尚未由品管簽核封樣，系統主動凍結排程發料，避免車縫線停擺。
Override SOP｜雙簽特許放行
海外廠長 ＋ 周副總雙簽，可在齊套 85% 時有條件投產，系統標記紅色風險工單。兼顧制度剛性與現場彈性。
目標成效：首日換線效率 +35%・拆工返修 −50%・車間組織阻力 −80%
Notes: 4-Gate 的關鍵是剛性但不僵化：副總是特許放行的雙簽人之一，這是今天請副總授權的事項。

## Slide 26: IE 車縫線平衡演算器：技能與齊套決定產能
04 現場落地
模擬輸入（網站預設情境）
車縫工段技能矩陣成熟度
85%
50% 大量新手換線 ／ 75% 常態 ／ 100% 多技能熟手
裁片超市特工齊套率
92%
50% 缺特工件等待 ／ 75% 局部補料 ／ 100% 全齊套
技能越熟、齊套越完整，換線學習曲線越短，瓶頸等待越少。
88.4%
預估車縫線平衡率
86.2%
車間綜合效率 OEE
1,420 件
單組標準日產能
14.2 min
節拍瓶頸等待損失（SAM）
Notes: 這是網站上的互動演算器，會中可以拖曳技能與齊套率，即時看到線平衡率與日產能變化。P3-4 的 OR-Tools 目標是把平衡率推到 95% 以上。

## Slide 27: 法規、ESG 與風險移轉
04 現場落地
東南亞數據主權
合規越南《網絡安全法》（Decree 53）與印尼《個人數據保護法》（PDP）：員工個資與薪資稅務在地邊緣留存，去機敏後才串流總部湖倉。
零跨國法規罰款風險
ESG 數位產品護照（DPP）
車間電錶與蒸氣數據即時進入 Databricks，自動產出單件能耗與 Scope 3 碳足跡，對接歐盟 DPP，協助業務爭取高端永續訂單。
單件碳足跡自動認證
資安保險
以 CrowdStrike 24/7 MDR 與 Zerto 秒級災備，爭取國際一級資安險最佳承保資格與保費折扣。
百萬美元級資安險承保
Notes: 法規條文與適用範圍建議請法務再確認。

## Slide 28: 國際 IT 主管 6 大關鍵升級節點
04 現場落地
# | 升級節點 | 做法 | 目標成效
01 | 商業價值與硬性財務對沖 | 錨定 OTD、線平衡、布料利用率與 WIP 四大 KPI | 年省 NT$3,700 萬
02 | 跨國離線自治與數據主權 | 48～72h 離線生產，個資在地留存 | 斷網零停機
03 | 4-Gate 與人性化特許審批 | 硬性門禁 ＋ 雙簽紅色風險工單 | 換線效率 +35%
04 | AI 三階梯與品牌 IP 無菌室 | 規則預警 → RAG → 動態排線 Agent | 手冊檢索提效 70%
05 | ESG DPP 與資安險 | 單件碳足跡、國際一級資安險 | 搶攻永續大單
06 | 1＋N 燈塔廠與駐廠突擊隊 | 隆安打樣，下半年複製金邊、中爪哇 | 跨國部署風險 −60%

## Slide 29
05
執行治理
四季平準化推進，內部核心掌控 ＋ 外部專業支援

## Slide 30: 2027 季度路線：築底 → 燈塔 → 複製 → 驗收
05 執行治理
Q1
總部基底成型
01/04～03/31｜15 項啟動
雙活 Kong 網關、Entra ID 400 核心幹部 SSO、CrowdStrike MDR 與 Zerto 災備上線
Q2
越南示範驗證
04/01～06/30｜24 項攻堅
隆安燈塔廠 4-Gate、72h 離線自主、Camunda 8 履約與 Flink PCD 預警
Q3
柬印新廠複製
07/01～09/30｜23 項推廣
金邊與中爪哇交鑰匙複製；貫通 Databricks 30TB 湖倉與 Tech Pack RAG
Q4
智能全面閉環
10/01～12/31｜全量收官
Agentic AI 客服跟單、OR-Tools 排產尋優、高管決策看板與 2,500 席審計驗收
封網與避開假期 2/5～2/14 春節與越南 Tet 停工 10 天實施 Code Freeze；並排開 3 月印尼開齋節、4 月柬埔寨新年、9 月越南國慶、10 月柬埔寨亡人節。

## Slide 31: 組織與資源：內部 16～18 人 ＋ 外部 4 大戰略支援
05 執行治理
內部 5 大小組
雲端與基礎設施維運組
3 人
Kong、SD-WAN、Zerto 備份
身分治理與資訊安全組
2 人
Entra ID、Vault、MDR 聯防
數據架構與中台治理組
3 人
Databricks、MDM、BI 看板
營運流程與 AI 應用組
3 人
Camunda、4-Gate、RAG、OR-Tools
智慧製造與海外 OT 組
5～7 人
OPC-UA、邊緣主機、RFID、IoT
外部 4 大戰略支援
原廠架構諮詢
Microsoft／Databricks／Profisee CSA，避免架構走彎路
SI 駐廠實施隊
高峰期 6～8 人，Q2 隆安攻堅、Q3 柬印複製，上線後退場
24/7 資安託管
CrowdStrike Falcon Complete 全託管 MDR
海外在地維保
電信專線與研華在地維保
Notes: 內部不養龐大底層編程人員，專注業務邏輯與治理；開發火力在高峰期向外借，避免長期人事沉沒成本。另有 RACI 矩陣界定高管、內部 IT、外部 SI 與海外廠長的權責。

## Slide 32: 啟動第一步：4 週職能與設備盤點
05 執行治理
1
第 1 週
啟動宣導
周副總發布公文，定調為培訓升級與設備更換的預算依據，指派海外盤點窗口
2
第 2 週
表單填寫
下發 5 大標準表單；直屬主管 1～5 分客觀複核，軟硬體資產同步填寫
3
第 3 週
工具對帳
Nmap／Tenable 網段掃描背對背對帳；跨國視訊抽查機房與拔網線實測
4
第 4 週
成果呈報
產出 3 大高階決策件，直接支撐預算分配
5 大標準表單
IT/OT 技術職能自評表
管理與跨國協同職能表
伺服器／VM／雲端資產表
車間 OT 邊緣與機台表
應用系統與 SaaS 授權表
3 大交付物
① 全集團 IT/OT 技能熱力圖 ② 技術債與斷網風險清冊 ③ FinOps 授權降本建議書（400 核心幹部 ＋ 2,100 現場幹部分層授權，落實 Run Cost −8～12%）

## Slide 33: 請周副總裁示事項
05 執行治理
事項 | 請裁示內容 | 時點
01 預算方案 | 核定方案 A 集團全面躍升版（建議），或方案 B 精實核心啟動版 | 董事會送審前
02 財務口徑 | 同意以「25 項專案總投資＋年節省＋回收期」為對外主口徑 | 董事會送審前
03 盤點公文 | 由副總發布公文，啟動 4 週職能與設備盤點 | 核定後 1 週內
04 特許放行 | 授權 4-Gate「海外廠長＋副總」雙簽 Override SOP | Q2 隆安上線前
05 駐廠突擊隊 | 同意 Q2 派駐 1 架構師＋1 資深 IE 於隆安 60 天 | 2027 Q2
06 封網期 | 核准 2/5～2/14 春節與 Tet 期間 Code Freeze | 2027 年 1 月

## Slide 34
Q & A
謝謝副總指導
線上戰情白皮書與互動試算器：
howardliao.github.io/RSI
Howard Liao Ph.D.
Lead Architect & C-Level Advisor